## Титульный лист
Руководитель |  |  |  | УТВЕРЖДЕН
регионального проекта |  |  |  | Проектным комитетом по основному направлению
Фокин П.С. |  |  |  | стратегического развития "Демография"
_____________ |  |  |  | (протокол от 27.06.2019 № 2 )
(подпись)
2019-06-27
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019
Пермский край
"Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Наличие отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
Наличие отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Наличие отклонений | Цель и показатели регионального проекта | Сохраняется риск недостижения показателей суммарного коэффициента рождаемости, что соответствует общероссийским тенденциям. | Предложения Пермского края по изменению региональных показателей были направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации письмами от 07.12.2018 № СЭД-01-67-4894, от 26.12.2018 № СЭД-01-67-5229, от 14.01.2019 № СЭД-01-67-113

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Суммарный коэффициент рождаемости
Приволжский федеральный округ
Пермский край
1. | Наличие отклонений | Суммарный коэффициент рождаемости | Возрастающий | единиц | 1.749 | - | - | - | - | 1.76 | - | нет возможности предоставить информацию о значении показателя по итогам квартала, так как методика расчета показателя, утвержденная Росстатом предусматривает годовое исчисление показателя. За 2018 год данные будут в августе 2019
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
Приволжский федеральный округ
Пермский край
2. | Наличие отклонений | Коэффициенты рождаемости в Пермском крае в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Возрастающий | единиц | 110.34 | - | - | - | - | 113.5 | - | нет возможности предоставить информацию о значении показателя по итогам квартала, так как методика расчета показателя, утвержденная Росстатом предусматривает годовое исчисление показателя. За 2018 год данные будут в августе 2019
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
Приволжский федеральный округ
Пермский край
3. | Наличие отклонений | Коэффициенты рождаемости в Пермском крае в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Возрастающий | единиц | 84.37 | - | - | - | - | 90.7 | - | нет возможности предоставить информацию о значении показателя по итогам квартала, так как методика расчета показателя, утвержденная Росстатом предусматривает годовое исчисление показателя. За 2018 год данные будут в августе 2019

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | [6 empty] | показатель федерального проекта (в целом по РФ)
1.1. | Отсутствие отклонений | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенции из федерального бюджета в 2019 г. – 4,893 тыс. семьи. | 1862.9 | 1862.9 | 1862.9 | 370.84 | 370.8 | 19.9%
1.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 1862.9 | 1862.9 | 1862.9 | 370.84 | 370.8 | 19.9%
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 1862.9 | 1862.9 | 1862.9 | 370.84 | 370.8 | 19.9%
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 1862.9 | 1862.9 | 1862.9 | 370.84 | 370.8 | 19.9%
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х
2. |  | Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | [6 empty] | показатель федерального проекта (в целом по РФ)
2.1 | Отсутствие отклонений | Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в 2019 г. – 0,8 тыс. семей | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 27.461 | 27.461 | 5.895%
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 340,1 | 340.1 | 340.1 | 20.061 | 20.061 | 5.899%
2.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 27.461 | 27.461 | 5.895%
2.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 27.461 | 27.461 | 5.895%
2.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х
3. |  | Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | [6 empty] | показатель федерального проекта (в целом по РФ)
3.1 | Отсутствие отклонений | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненых семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, в 2019 г. – 0,9 тыс. семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 2328.7 | 2328.7 | 2328.7 | 398.301 | 398.261 | 17.1%
федеральный бюджет |  |  | 2203 | 2203 | 2203 | 390.901 | 390.861 | 17.74%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 2328.7 | 2328.7 | 2328.7 | 398.301 | 398.261 | 17.1%
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  |  | Результат федерального проекта- 237,7 тысяч нуждающихся семей в 2019 году получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12..2019
1.1. |  | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Результат регионального проекта - Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенции из федерального бюджета в 2019 г. – 4,893 тыс. семьи. | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | в работе риски отклонения отсутствуют
1.1.1. |  | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Информация о финансовой поддержке семей при рождении детей размещена в СМИ, интернет-источниках, через печатную продукцию | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Т.Л. Шайдурова | 16 публикаций о финансовой поддержке семей с детьми размещены в районных и краевых СМИ. Информация опубликована на сайте Министерства социального развития Пермского края
1.1.2. | ПК | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Определена численность семей -потенциальных получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Т.Л. Шайдурова | Численность семей-потенциальных получателей в 2019 году составит не менее 4893 семьи
1.1.3. | ПК | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Определена численность семей, обратившихся за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Т.Л. Шайдурова | В органы социальной защиты обратилось 3347 семьи для назначения выплаты при рождении первого ребенка
1.1.3. | ПК | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений |  |  |  | Т.Л. Шайдурова
1.1.4. | ПК | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Определена численность семей, которым предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Т.Л. Шайдурова | 2882 семье назначена выплата при рождении первого ребенка (58,90% от годового показателя – 4893 семьи). По итогам года планируется исполнение показателя.
1.1.4.1 | КП | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Т.Л. Шайдурова Руководители органов и организаций социальной защиты Пермского края | в работе риски отклонения отсутствуют
2 |  | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Результат федерального проекта - Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019-12-15
2.1. |  | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Результат регионального проекта - Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в 2019 г. – 0,8 тыс. семей | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | в работе риски отклонения отсутствуют
2.1.1. | ПК | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Ежемесячная денежная выплата предоставлена не менее 3 773 получателям | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Т.Л. Шайдурова | 725 многодетных семей назначена ЕДВ (19,2% от плана) . Выплата предоставляется с учетом нуждаемости.Всего рождено 2836 третьих (последующих) детей.
3 |  | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Результат федерального проекта - Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 2019-12-15
3.1. |  | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Результат регионального проекта - Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненых семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, в 2019 г. – 0,9 тыс. семей | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | в работе риски отклонения отсутствуют
3.1.1. | ПК | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Услуга экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, предоставлена | 2019-04-01 | 2019-04-01 | О.Б. Мелехова | В Пермских клиниках проведено 571 законченных программ ЭКО
2 |  |  | Результат федерального проекта - 68 тысяч семей с тремя и более детьми получат в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019-12-15
2.1. |  | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Результат регионального проекта - Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в 2019 г. – 0,8 тыс. семей | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | в работе риски отклонения отсутствуют
2.1.1. | ПК | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Т.Л. Шайдурова | в работе риски отклонения отсутствуют

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений - отчет | Наличие отклонений - отчет | Наличие критических отклонений - отчет | Прогнозные сведения - отсутствие отклонений | Прогнозные сведения - наличие отклонений | Прогнозные сведения - наличие критических отклонений
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений
Убывающий | Возрастающий